## Sheet1
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
STAE-Secretariado Técnico de Administração Eleitoral
Eleições Autárquicas de 2018
Cronograma de Actividades
Actividades | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Data | Período
1.0-Marcação da data das Autarquicas de 2018 | [11 empty] | até 9 de Abril-17 | 18 meses antes
2.0-Fixação da data e período do rec eleitoral- C de Ministros | [11 empty] | até 30 de Junho-17
2.1-Anúncio de Período de Recenseamento Eleitoral | [11 empty] | até 30 de Dez-17 | 60 dias
2.2-Constituição dos órgãos de apoio à CNE (CPE e CDE/CEC) | [11 empty] | até 05-Julho-17 | (60 dias,30 dias)
2.3-Instalação dos STAEs Distritais e de Cidade | [11 empty] | até 05-Julho-17
2.4-Integração dos Técnicos dos Partidos Politicos com assento Par-
lamentar no STAE Central, Provincial e Distrital | [11 empty] | Até 30 de Julho/17
3.0- Credênciação
3.1-Credenciação dos Mandatários | [11 empty] | Permanente
3.2-Credenciação dos observadores | [11 empty] | Permanente
3.3-Credenciação dos Fiscais dos Partidos Politicos | [11 empty] | até 26 de Fev-18 | Até 3 dias antes
3.4-Credenciação dos Jornalistas | [11 empty] | Permanente
RECENSEAMENTO ELEITORAL
4.0-Preparação do recenseamento Eleitoral
4.1-Identificação e quantificação dos postos de rec | [11 empty] | até 29-Dez-17 | 60 dias
4.2-Aprovação e publicação dos locais de funcionamento dos postos | [11 empty] | até 28-Jan-18 | 30 dias antes
4.3-Entrega dos materiais e equiptos às capitais provinciais | [11 empty] | até 28-jan-18 | 30 dias antes
4.4-Instalação,configuração da aplicação actualizada nos Mobiles ID | [11 empty] | até 30-Jan-18
4.5-Colocação das brigadas, equipamentos e materiais | [11 empty] | 27 e 28-Fev-18 | 2 dias antes
5.0-Formação dos Agentes Eleitorais
5.1-Capacitação dos orgãos eleitorais a todos os níveis | [11 empty] | até 15-Out-17
5.2-Recrutamento dos agentes eleitorais | [11 empty] | 01-Nov a 15-Dez-17 | 45 dias
5.3-Capacitação dos agentes de educação cívica | [11 empty] | 02-Dez a 11-Dez-17 | 9 dias
5.4-Formação dos formadores Nacionais e Provinciais | [11 empty] | 16-Jan-18 a 5-Fev | 19 dias
5.5-Formação dos brigadistas | [11 empty] | 7 Fev até 17-Fev-18 | 10 dias
6.0 Campanha de Educação Cívica Eleitoral
6.1. Campanha de Educação Cívica | [11 empty] | Permanente
7.0 -Recenseamento Eleitoral
7.1 - Recenseamento Eleitoral | [11 empty] | 01-Mar a 29-Abril18
7.2 -Recolha dos dados, equipamentos e materiais nos postos rec. | [11 empty] | até 10 Mai-18
7.3 -Exposição dos cadernos de recenseamento eleitoral | [11 empty] | 1-Mai a 3-Mai
7.4 -Harmonização e publicação dos dados e Fix. dos Mandatos | [11 empty] | 2-Mai a 2-Junho-18 | 30 dias
SUFRÁGIO
8.0 -Preparação do sufrágio
8.1-Concurso do material de votação | [11 empty] | 23-Maio a 23-Jun-18 | 30 dias
8.2-Entrega e abertura das propostas | [11 empty] | 23-Junho-18 | 1 dia
8.3-Avaliação, adjudicação e visto do Tribunal Administrativo | [11 empty] | 26-Jun a 15-Julho-18 | 21 dias
8.4-Produção e entrega dos materiais de votação | [11 empty] | 25-Julho a 30-Set-18 | 66 dias
8.5-Publicação dos locais de funcionamento das Assembleias de Voto | [11 empty] | até 10-Set-18 | 25 dias antes
8.6-Impressão dos cadernos eleitorais | [11 empty] | até 30-Set-18 | 30 dias
9.0-Formação dos Agentes Eleitorais
9.1-Capacitação dos orgãos eleitorais | [11 empty] | até 15-Junho-18 | 10 dias
9.2-Recrutamento/Selecção dos agentes eleitorais | [11 empty] | 01-Mai a 15-Jun-18 | 45 dias
9.3-Capacitação dos agentes de Educação Cívica | [11 empty] | 17 a 31-Maio-18 | 10 dias
9.4-Formação dos formadores Nacionais e Provinciais | [11 empty] | 23-Agost a 12-Set-18 | 20 dias
9.5-Formação dos Membros das Mesas das Assembleias de Voto | [11 empty] | 13-Set 5-Out-18 | 22 dias
10.0 - Candidaturas
10.1 - Inscrição dos proponentes de candidaturas | [11 empty] | 01-Jun a 15-Jun-18 | 15 dias
10.2-Apresentação de candidaturas às Presidencias dos Municipio | [11 empty] | 21-Jun a 27-Jul-18 | 75 dias antes
10.3 - Apresentação das candidaturas às Assembleias Municipais | [11 empty] | 21-Jun a 27-Jun-18 | 75 dias antes
10.4-Verificação e publicação das listas definit. das candidaturas | [11 empty] | até 24-Agosto18 | 60 dias
10.5-Sorteio das candidaturas | [11 empty] | até 30-Agosto-18
11.0 - Campanha Eleitoral | [11 empty] | 24-Ago a 7-Out-18 | 45 dias
12.0 - Colocação dos Membros das Mesas das Assembleias de Voto | [11 empty] | 8 e 9-Out-18 | 2 dias
13.0 - Credênciação dos Delegados de Candidatura | [11 empty] | até 7-Out-18 | 3 dias antes
14.0 - Votação | [11 empty] | 2015-10-10 | 1 dia
15.0 - Apuramento dos Resultados | [11 empty] | ate 25-Out-18 | 15 dias
16.0 - Anúncio dos resultados pela CNE | [11 empty] | ate 25-Out-18
17.0 - Envio dos resultados ao Conselho Constitucional | [11 empty] | ate 30-Out-18